МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Разработала: Интер О.В., методист

МБУДО ДДТ г. Донецка первой категории

Социальный проект – это программа (комплекс мероприятий),  в соответствии с которой будет осуществляться деятельность Вашей организации (объединения) по решению социально-значимой проблемы с полным её обоснованием и оценкой результатов.

Из чего состоит социальный проект?

Каждый этап – это логический шаг в построении социального проекта. Проблема должна быть обоснована  объективными данными, выявленными путем исследования. Цель (конечный результат) должна плавно вытекать из проблемы. Задачи должны отображать пошаговые действия и иметь конкретные количественные  и качественные результаты.

Модель социального проектирования можно рассмотреть через естественный рост и развитие растения (дерева). Допустим, почва – это социальная среда, которую вы хотите каким-то образом изменить; корни – это выявленная вами  социальная проблема в данной среде. Далее мы ставим перед собой четкую цель, -  задаем направление роста дерева планирования. Соответственно, определяемся с четкими задачами (конкретными шагами) и отвечаем на вопрос: «С помощью каких методов (крона дерева) мы достигнем решения поставленных задач?». В итоге мы получаем плоды своего труда (результаты), которые должны привнести определенные изменения в среде. В социальном проектировании этот процесс называется социальный эффект. Учитывая наш пример, можно выдвинуть утверждение: «Хороший плод дает свои корни». Таким образом, мы исследуем изменения в социальной среде и определяемся с новыми целями и задачами.

Вопросы, которые необходимо учесть при составлении проекта.

1. Постановка проблемы (почему возникла необходимость в выполнении проекта?).

Должна быть представлена проблема, на решение которой направлен проект и ее анализ. При формулировании проблемы необходимо обратить внимание на то, что проблемы – это отсутствие чего-то, что-то негативное, приносящее вред, то, что требует изменения. Покажите причины этого негативного явления и его последствия. Изложение проблемы должно быть не простым описанием, а сжатым анализом ее причин. Анализ факторов должен быть подтвержден количественными показателями, основанными на ранее проведенных исследованиях (необходимо использовать достоверные источники информации).

Опишите, предпринимались ли организацией попытки осуществить подобного рода деятельность и насколько успешными они оказались. Обязательно укажите, как проект соотносится с деятельностью организации, ее миссией и задачами.

Именно в этом разделе нужно описать категорию благополучателей – целевую группу, на которую направлена деятельность по проекту и чья жизнь каким-либо образом улучшится в результате реализации проекта. Организация должна показать знание их проблем и наличие специалистов, которые будут работать с этой целевой аудиторией.

2. Цель (какова цель, на достижение которой направлена деятельность организации? насколько её достижение решит или снизит остроту поставленной проблемы?).

Цель – наивысшая точка достижений, к которой стремится организация в ходе реализации проекта. Цель должна быть реалистичной,  соотноситься с проблемой, задачами, видами деятельности и ресурсами организации. Предполагаемые цели должны соответствовать самому высокому уровню результата, т.е. существенно улучшить ситуацию, изложенную в описании проблемы. Фактически цель – это уникальное решение проблемы организацией, обладающей необходимыми знаниями, опытом, ресурсами, действия по устранению негативного явления или его причин.

3. Задачи (каковы конкретные шаги (этапы) на пути к достижению цели проекта?).

Задачи – конкретное описание того, что будет выполнено и достигнуто, частные результаты, этапы на пути к достижению цели. Задачи лучше формулировать и перечислять в виде списка, а не излагать и описывать в повествовательной форме. Задачи формулируются в виде утверждений о действиях, ориентированных на результат, основанных на эффективности работы и поддающихся измерению в терминах.

Признаки хороших задач:

§  являются логическим следствием проблемы;

§  напрямую связаны с деятельностью по проекту и направлены на решение заявленной проблемы для достижения поставленной цели (причинно-следственная связь);

§  сформулированы четко и конкретно, выражены не общими словами, а в количественных и качественных индикаторах, которые могут стать показателями успешности выполнения проекта;

§  представляют собой конкретные промежуточные измеряемые результаты в ходе реализации проекта.

4. Методы (мероприятия, проводимые в ходе проекта): какими методами будут решаться обозначенные выше задачи проекта? насколько экономически эффективны используемые  методы? Почему выбраны именно эти методы?

Метод – это инструмент, с помощью которого достигается цель проекта.

Один из самых объемных и подробных разделов проекта. Описание того, каким образом будет осуществляться проект.

В данном разделе описываются стратегия и методы достижения поставленных целей, а также механизм реализации проекта.

При описании методов необходимо обратить внимание на следующее:

- соответствие стратегий и механизмов цели и задачам проекта;

- соответствие имеющихся ресурсов планируемой деятельности;

- соответствие деятельности заявленным результатам;

- реалистичность мероприятий, учитывая временные рамки и бюджет;

- инновационность / возможный риск;

- определены ли различные функции и как они распределяются среди сотрудников и исполнителей проекта;

- являются ли взаимосвязанными виды деятельности по проекту.

В данном разделе необходимо составить  календарный план.

Календарный план – это подробное описание всех видов деятельности и мероприятий с указанием сроков.

Ниже представлен возможный вариант составления календарного плана.

| Период |  | Мероприятие | Дата / период проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мес. | Дата |  |  |  |

5. Ресурсы. Какие ресурсы: кадры, оборудование, услуги  должны быть использованы для проведения мероприятий, запланированных  в проекте? Из каких источников поступят эти ресурсы?

6. Результат – эффект. Какой результат может быть достигнут во время выполнения проекта (ожидаемые результаты).

Ожидаемые результаты – это конкретные результаты, которые предполагается достичь в ходе реализации проекта в количественном и качественном выражении. К описанию ожидаемых результатов необходимо подходить очень серьезно и ответственно, поскольку они являются критериями эффективности проекта.

Основные характеристики результатов:

- соответствие результатов цели, задачам проекта;

- измеряемость (количественные и качественные показатели);

- реалистичность;

- выполнимость / достижимость.